葡萄产业集群项目建设投资汇总表（2026—2029年）

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设地点
	主体名称
	主体性质
	建设内容
	总投资
	中央财政
	地方整合
	社会投资
	投资年限
	年度投资计划

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年

	合  计
	59380
	20000
	500
	38880
	2026—2029
	14092
	6085
	23900
	15303

	一
	标准化种植示范工程
	29530
	8270
	500
	20760
	2026—2029
	9205
	960
	13250
	6115

	1
	葡萄种质资源保护和优质良种苗繁育基地建设项目
	桑日县、左贡县、八宿县
	县农技推广部门、葡萄企业主体
	事业单位、私营企业
	建设50亩葡萄种质资源保存圃1个和50亩葡萄苗种繁育基地1个，配套建设葡萄良种繁育实验室，完善田间基础设施，购置相关仪器设备，开展葡萄种质资源保存，进行新品种引进、区试、苗木繁育等，为葡萄产业发展提供优良品种和健康苗木。
	2070
	1550
	0
	520
	2026—2029
	255
	260
	700
	855

	1.1
	葡萄古树保护与种质资源圃建设项目
	左贡县
	左贡县农技推广部门
	事业单位
	建设50亩葡萄种质资源保存圃，对左贡县怒江沿岸99棵80年以上古葡萄树划定保护区，完善田间水、电、路、网等基础设施，配套防护设施和展示设施，开展高原葡萄种质资源保存和展示示范，保存葡萄优质品种100份以上。
	950
	950
	0
	0
	2026—2029
	250
	250
	250
	200

	1.2
	葡萄良种繁育基地建设项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	建设50亩葡萄苗种繁育基地，主要建设内容包括主输水管道、蓄水池、微喷灌溉系统、环形排水沟等田间灌排设施，完善大棚防护设施，配套建设1座葡萄良种繁育实验室和简易育苗操作棚，购置相关仪器设备，进行新品种引进、区试、苗木繁育等，年繁育优质种苗40万株。
	770
	500
	0
	270
	2027—2029
	0
	00
	350
	420

	1.3
	优质苗木补助项目
	左贡县、八宿县
	左贡县农技推广部门、八宿县农技推广部门
	事业单位
	支持合作社、农户等葡萄种植主体对老旧葡萄株苗进行更新，购置优质葡萄苗35万株，全面提升集群内葡萄良种覆盖率和优质葡萄产量。
	350
	100
	0
	250
	2026—2029
	5
	10
	100
	235

	2
	高标准葡萄种植示范基地建设项目
	桑日县、八宿县
	葡萄企业主体
	私营企业
	新建标准化葡萄种植基地5200亩，通过山水林田湖草沙冰综合治理，推动荒滩、荒坡、荒地改造，将沙砾和荒漠滩地变成雪域高原标准化葡萄种植基地，完善田间水、电、路、网等基础设施，配套环境监测、病虫害预警、智能决策与远程调度等智能控制系统和智能农机具。
	20260
	2710
	0
	17550
	2026—2029
	5150
	0
	10000
	5110

	2.1
	桑日县4800亩现代葡萄种植基地建设项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	一是建设标准化葡萄种植基地（一期）800亩，完善配套田间灌溉设施和灌溉房建设，主要建设内容包括土地平整、土地改良、田间道路、防洪沟等基础设施；二是建设标准化葡萄种植基地（二期）4000亩，主要建设内容包括土地平整、土壤改良、田间道路、防洪沟等基础设施，完善配套田间灌溉设施和灌溉房，推动葡萄苗木标准化种植。
	19510
	2110
	500
	17000
	2026—2029
	4500
	0
	10000
	5110

	2.2
	八宿县400亩现代葡萄种植基地建设项目
	八宿县
	八宿县葡萄产业企业
	私营企业
	建设标准化葡萄种植基地400亩，完善田间水、电、路、网等基础设施，搭建葡萄园远程智能管控平台，配套环境监测、病虫害预警、智能决策与远程调度等智能控制系统和智能农机具。
	1150
	600
	0
	550
	2026
	1150
	0
	0
	0

	3
	低效葡萄种植基地改造提升项目
	桑日县、芒康县、左贡县
	葡萄企业主体、农民合作社主体
	私营企业、农民合作社
	改造低产低效葡萄园1.3万亩，重点对集群覆盖区域内产量低、品质差和效益低下的一部分葡萄园，通过推广架式改造、整形修剪、测土配方施肥、保花保果和病虫害防治等关键栽培技术，全面提升低产低效葡萄园栽培技术水平，经改造的葡萄园产量和商品率预计提高15%以上。
	6700
	4010
	0
	2690
	2026—2029
	3300
	700
	2550
	150

	3.1
	桑日县葡萄种植基地改造提升项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	对桑日镇塔木片区、奴卡片区、洛村片区，绒乡追塘坝片区、扎巴片区，白堆乡藏嘎片区的8000亩葡萄种植基地进行V型葡萄架改造，制作V型葡萄架，完善配套附属设施。
	3850
	2300
	0
	1550
	2026—2028
	2100
	0
	1750
	0

	3.2
	芒康县葡萄种植基地改造提升项目
	芒康县
	芒康县葡萄产业企业
	私营企业
	对200亩葡萄种植基地进行设施及土壤改良提升，包括安装葡萄架面铁丝200亩、土壤改良200亩，购置自动化监测设备和除草机、植保机等农机具120套，配套建设附属设施。
	250
	110
	0
	140
	2028—2029
	0
	0
	100
	150

	3.3
	左贡县标准化葡萄种植基地改造提升项目
	左贡县
	左贡县葡萄产业企业
	私营企业
	改造提升标准化酿酒葡萄种植基地4728亩，主要建设内容包括架型改造、引水灌溉、地力提升、棚架支设、机耕道等基地设施巩固提升，将基地全部建成有机葡萄种植基地。
	2000
	1000
	0
	1000
	2026—2028
	600
	700
	700
	0

	3.4
	左贡县中林卡乡俄巴村葡萄基地改造提升项目
	左贡县
	左贡县农民合作社
	农民合作社
	对俄巴村自有的60亩鲜食葡萄园进行改造提升，建设300立方蓄水池一座，配套水肥一体化系统，对其中的老旧葡萄品种进行更换。
	600
	600
	0
	0
	2026
	600
	0
	0
	0

	二
	加工流通提升工程
	14575
	5220
	0
	9355
	2026—2027
	3407
	2425
	4800
	3943

	1
	葡萄酒加工能力提升项目
	桑日县、芒康县、左贡县
	葡萄企业主体
	私营企业
	支持葡萄加工企业新建一批加工生产线、改造提升现有加工生产线，重点针对葡萄清洗、精选、杀菌、包装等技术及其装备的提档升级，推进葡萄酒加工生产全程机械化，提升葡萄加工产品品质和效益。
	10425
	4370
	0
	6055
	2026—2029
	1907
	1425
	3550
	3543

	1.1
	桑日县葡萄加工能力提升项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	一是新建酒窖一座建筑面积864平方米，主要建设内容包括露天酿造车间，购置20吨发酵罐35个、20吨储酒罐20个、酒罐保温层1个、气囊压榨机10吨1台、除梗破碎设备1套、蠕动泵5套，全葡萄汁加工设备1套。二是对现有加工生产线改造提升，购置5T气囊压榨机4台、蠕动泵（20T）2台、活塞泵2台、加湿新风机组40kw/40平1组、发酵温控系统1套、CIP清洗系统1套、橡木桶清洗翻转设备1套、装货提升机1台、螺杆泵1台、3T电动叉车1台、半自动贴标机2台、喷码机1台、5T错流过滤机1台、水处理设备1套、350KW变压器1台、225L橡木桶200个、100KW康明斯发电机1台、225L白兰地橡木桶80个、100KW康明斯发电机1台，制作安装瓶储酒架558平方米。
	5900
	2240
	0
	3660
	2026—2029
	1807
	0
	1750
	2343

	1.2
	芒康县葡萄酒生产设备更新项目
	芒康县
	芒康县葡萄产业企业
	私营企业
	对葡萄酒生产车间和设备更新，一是建设无尘洁净车间，配套陈酿自动充氮管理系统、前处理间优化设备、发酵罐移动搅拌器等，完善其他生产辅助设施；二是购置刮板式提升机（5吨/小时）、振动式葡萄除梗粒选一体机（5吨/小时）、振动筛选机（粒选5吨/小时）、蠕动泵(0-15T/H)、叶轮泵(5/10T/H)等设备。
	2025
	900
	0
	1125
	2026—2029
	100
	925
	800
	200

	1.3
	左贡县葡萄酒厂生产线建设项目
	左贡县
	左贡县葡萄产业企业
	私营企业
	购买发酵罐、冷冻罐、储酒罐、进出桶泵、移动式搅拌机、宽震动筛、挑选带、刮板提升机、除梗机、多层震动筛、破碎机、双用蠕动泵、过滤器、六位一体灌装机、清洗烘干机等酿酒设备90台（套），新增冷热机组与温控系统，配套Biosystems葡萄酒分析仪、紫外分光光度计、气体检测仪等质量检测设备。
	2500
	1230
	0
	1270
	2027—2029
	0
	500
	1000
	1000

	2
	葡萄酒庄改造提升项目
	桑日县、左贡县
	葡萄企业主体
	私营企业
	对集群内葡萄生态酒庄进行改造升级，完善生产基础设施和休闲观光设施，打造一批以集葡萄种植、葡萄采摘、葡萄酒酿造、休闲旅游和文化推广于一体，具备观光、品酒教学、艺术展览、度假休闲等多重功能的特色精品酒庄。
	2800
	0
	0
	2800
	2026—2029
	1000
	1000
	400
	400

	2.1
	帕竹荣顺（净土）酒庄改造提升项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	完善观光和休闲旅游设施，建设展销基地、葡萄科普基地，促进农旅融合发展。
	800
	0
	0
	800
	2028—2029
	0
	0
	400
	400

	2.2
	中林卡葡萄酒庄改造提升项目
	左贡县
	左贡县葡萄产业企业
	私营企业
	建设观光休闲设施，主要建设内容包括葡萄文旅餐厅、酒店住宿、停车场、会议室、停车场等，提升中林卡葡萄酒庄接待服务功能。
	2000
	0
	0
	2000
	2026—2027
	1000
	1000
	0
	0

	3
	葡萄仓储冷链物流设施建设项目
	桑日县
	桑日县葡萄企业主体
	私营企业
	新建葡萄气调保鲜库5座（总库容达2520立方）、冷冻库5座（总库容达2520立方），完善配套冷藏集装箱、冷链运输车辆、冷链运输设备和监控设施，构建葡萄产后全链条、网络化、标准化、高效化的现代冷链物流体系。
	1350
	850
	0
	500
	2026—2028
	500
	0
	850
	0

	三
	产业创新支撑工程
	8010
	4990
	0
	3020
	2026—2029
	0
	860
	3850
	3300

	1
	科研能力提升项目
	芒康县
	葡萄企业主体
	私营企业
	支持葡萄企业主体与葡萄科研院校深入合作，完善提升葡萄产品试验研发设备，探索生产各类葡萄酒产品。
	2560
	1540
	0
	1020
	2027—2029
	0
	860
	900
	800

	1.1
	葡萄酒研发中心实验室质量提升项目
	芒康县
	芒康县葡萄产业企业
	私营企业
	购置错流过滤机、土壤与植株营养测定设备、分光光度仪、真空过滤器、通风橱等仪器设备，降氧、脱醇设备，研发低醇无醇酒及起泡酒生产研发设备，陶罐、中国风味桶、孚澳桶（Flexcube ）、小型可变容不锈钢罐等多元化陈酿中试实验设备，提高企业葡萄酒研发中心科研能力和新品研发水平。
	800
	480
	0
	320
	2027—2029
	0
	300
	300
	200

	1.2
	校企合作科研项目
	芒康县
	芒康县葡萄产业企业
	私营企业
	开展高原酵母研发，建设酵母扩培系统、酵母培养设备、无菌操作设备、菌种观察与分离设备、菌种筛选设备、低温保存设备、PLC控制柜等科研设施，构建高原酵母研发体系，突破高原酵母研发技术瓶颈，为葡萄产业提供专属酵母支撑。
	450
	270
	0
	180
	2027—2029
	0
	150
	150
	150

	1.3
	白兰地产品研发项目
	芒康县
	芒康县葡萄产业企业
	私营企业
	完善白兰地加工研发设备，主要建设内容包括购置蒸馏设备1套、灌装线1套、硅藻土过滤机1台、葡萄酒酶法快检设备1台等，进行白兰地系列产品研发生产。
	450
	270
	0
	180
	2027—2029
	0
	150
	150
	150

	1.4
	无醇葡萄酒等新品研发项目
	芒康县
	芒康县葡萄产业企业
	私营企业
	开发高原无醇葡萄酒，购置脱醇、灭菌设备，实现葡萄酒无醇化工艺突破；开发低度铝罐白葡萄酒气泡，引入耐压密封发酵罐、二氧化碳充气混合设备，拓展低度气泡酒新品类。
	860
	520
	0
	340
	2027—2029
	0
	260
	300
	300

	2
	干热河谷酿酒葡萄白粉病灾变机制与绿色精准防控技术研发及应用项目
	左贡县
	左贡县农技推广部门
	事业单位
	对左贡县怒江干热河谷特殊微气候条件下酿酒葡萄和古树葡萄白粉病的发生流行规律与灾变机制进行研究，重点完成病害流行系统监测网络布设、病原菌的初步分离鉴定和生物学特性研究、启动生防菌和植物源药剂的室内筛选、开始生态调控试验，购置孢子捕捉器、便携式气象站等必要的监测和研究设备。
	450
	450
	0
	0
	2028
	0
	0
	450
	0

	3
	昌都市产学研培基地建设项目
	左贡县
	左贡县农技推广部门
	事业单位
	在左贡县建设研究和培训的产学研培综合基地，加强与西北农大、楚雄师范学院、云南农大、西藏农牧学院等高校的合作，与自治区重点龙头葡萄酒企业合作，成为藏高原唯一的葡萄与葡萄酒产学研培中心。
	2000
	2000
	0
	0
	2028—2029
	0
	0
	1000
	1000

	4
	桑日县葡萄数字生产示范基地建设项目
	桑日县
	桑日县葡萄企业主体
	私营企业
	建设葡萄数字生产示范基地900亩，主要就建设内容包括田间基础设施完善、软硬件系统购置和农机设备改造工程，包括天地空一体化检测系统200台、病虫害监测及预警系统22台、精准灌溉管理系统51台、葡萄生长检测系统45台、农业设施和生产管理系统36台等。
	3000
	1000
	0
	2000
	2028—2029
	0
	0
	1500
	1500

	四
	质量品牌提升工程
	6615
	1370
	0
	5245
	2027—2029
	1345
	1700
	1785
	1785

	1
	葡萄产品质量提升项目
	芒康县
	芒康县葡萄企业主体
	私营企业
	支持葡萄新型经营主体积极开展绿色、有机和地理标志认证，全面提升集群内葡萄产品质量，从源头品质保障葡萄酒质量，同时提升产品附加值及品牌竞争力。对县域内获得绿色、有机和地理标志认证的基地进行奖补，对获得企业ISO、HACCP体系认证的企业进行奖补，获得“两品一标”认证的基地每亩奖补200元，对获得认证的葡萄企业主体每家奖补10万元。
	70
	70
	0
	0
	2028—2029
	0
	0
	35
	35

	2
	葡萄品牌建设与培育推广项目
	桑日县、左贡县、八宿县
	葡萄企业主体
	私营企业
	支持桑日、左贡、八宿等县深度挖掘风土特色、文化内涵，设计个性化标识，打造小产区区域公用品牌；支持葡萄企业主体积极参加各类农产品展销会，发挥媒体和互联网传播的积极作用，制作宣传短片，在短视频平台宣传，以及在主要交通枢纽和航空、高铁等投放广告等多种方式，全方位宣传西藏葡萄酒产品和品牌；建设线下体验店和网上直营店。
	6545
	1300
	0
	5245
	2026—2029
	1345
	1700
	1750
	1750

	2.1
	桑日县市场营销与品牌建设项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	深度挖掘风土特色、文化内涵，开展葡萄酒包装设计；发挥媒体和互联网传播的积极作用，制作宣传短片，在短视频平台宣传；在主要交通枢纽和航空、高铁等投放广告等多种方式，全方位宣传帕竹酒庄葡萄酒产品和品牌；建设线下体验店和网上直营店。
	5845
	1000
	0
	4845
	2026—2029
	1345
	1500
	1500
	1500

	2.2
	左贡县市场与品牌建设项目
	左贡县
	左贡县葡萄产业企业
	私营企业
	建立左贡县自己的红酒品牌，培育打造左贡县葡萄酒区域公用品牌，对产品进行设计包装和产区进行宣传推介。
	600
	200
	0
	400
	2027—2029
	0
	200
	200
	200

	2.3
	八宿县葡萄产业区域公用品牌建设项目
	八宿县
	八宿县葡萄产业企业
	私营企业
	开展八宿葡萄产业区域公用品牌设计和宣传。
	100
	100
	0
	0
	2028—2029
	0
	0
	50
	50

	五
	公共服务保障工程
	650
	150
	0
	500
	2026—2029
	135
	140
	215
	160

	1
	葡萄经营主体引进培育项目
	桑日县、左贡县、八宿县
	葡萄企业主体
	私营企业
	加强葡萄龙头企业引进培育，支持中粮（天赋、怀来）长城等自治区外龙头企业进驻发展，加大土地、金融、设施配套等政策支持力度；支持集群内葡萄企业积极申报国家级、自治区、市级龙头企业，对新申报国家级的葡萄农业产业化龙头企业奖补50万元、自治区级的奖补30万元、市级的10万元。
	150
	150
	0
	0
	2026—2028
	50
	50
	50
	0

	2
	葡萄产业技术培训与推广项目
	桑日县、左贡县
	葡萄企业主体
	事业单位
	开展葡萄产业专业技术培训与推广，重点加强葡萄生产栽培、葡萄产后处理、葡萄酒加工等先进技术应用和葡萄产品线上营销、葡萄产业休闲旅游等配套服务产业技术培训，通过本地培训和区外学习等方式，每年培训不少于500人次。
	500
	0
	0
	500
	2026—2029
	85
	90
	165
	160

	2.1
	桑日县葡萄产业技术培训与推广项目
	桑日县
	桑日县葡萄产业企业
	私营企业
	完善培训设施，通过本地培训和区外学习等方式，每年培训不少于300人次。
	300
	0
	0
	300
	2026—2029
	35
	40
	115
	110

	2.2
	左贡县葡萄产业技术培训与推广项目
	左贡县
	左贡县葡萄产业企业
	私营企业
	完善培训设施，通过本地培训和区外学习等方式，每年培训不少于200人次。
	200
	0
	0
	200
	2026—2029
	50
	50
	50
	50


