附件2

项目支出绩效目标申报表样
（2023年度）

填报单位（盖章）：昌都市农业农村局

| 项目名称 | 乡村产业发展工作专项经费—产业集群方案编制费用 |  | 项目属性 |  | 新增项目□ 延续项目 R |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 昌都市人民政府 |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 昌都市农业农村局 |  | 项目负责人 |  | 杨振林 |  | 联系电话 | 4830898 |  |  |
| 项目起止时间 | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） | 年份 | 合计 |  | 财政拨款 |  | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |
|  | 2023 | 200万元 |  | 200万元 |  |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 | 乡村产业发展科（发展规划科）工作职能：组织协调乡村产业发展；贯彻落实促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展的政策措施；提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作；承担农业品牌建设有关工作，组织开展高原特色农产品展示展销活动；提出实施乡村振兴规划的政策建议；拟定农业农村经济发展规划及计划并组织实施；承担推动农业绿色发展有关工作，组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；拟订地方农作物和畜禽种业发展规划并组织实施；组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目；承担农业产业扶贫开发工作；编制农业农村经济信息体系、大宗农产品市场体系建设规划；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警发布农业农村经济信息，承担农业信息服务；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 主要用于：昌都市葡萄特色产业集群、牦牛特色产业集群创建方案编制工作。 其中：1.葡萄产业集群方案编制工作已于2022年度开展，前期经费30万已拨付编制单位，剩余尾款资金50万元已于2022年6月9日上交市财政局。 2.为贯彻落实胡春华副总理7月初在我市八宿、洛隆、边坝实地督导工作时关于涉农工作的指示精神，7月23日-26日，由农业农村部带队，自治区农业农村厅陪同的一行4人工作组，赴昌都市开展了牦牛产业集群建设调研工作。根据自治区农业农村厅工作部署，我局拟开展2023年度牦牛产业集群建设方案编制工作。牦牛产业集群建设方案编制经费150万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 1.《昌都市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知昌委室〔2019〕42号--乡村产业发展科（发展规划科）职能：拟定农业农村经济发展规划及计划并组织实施，组织协调乡村产业发展；拟订地方农作物和畜禽种业发展规划并组织实施。 2.《昌都市关于加快推进高原特色农牧业产业发展及品牌建设实施方案》（昌政办发[2020]4号）； 3.《区农业农村厅协助做好产业发展专家现场咨询调研事宜的通知》 4.农业农村部规划设计研究院关于《产业发展专家现场咨询函》 5.《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于开展优势特色产业集群建设的通知知》（农办计财〔2020〕7号） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 1.通过聘请有资质且有相关工作经验的第三方服务机构，按照编制内容和编制要求，组织相关专业人员到现场调研，并在甲方人员的安排与配合下，搜集编制报告所需资料、与相关部门座谈沟通深入了解甲方对项目的真实意图后确定编制大纲或编制框架，由乙方完成编制工作，从实施经验及技术规程上看，项目是可行的。 2. 培育优势特色产业集群，与现代农业产业园、农业产业强镇等政策一起共同形成推动乡村产业振兴“点、线、面”结合、功能有机衔接的格局，有利于构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，为农业生产主体发展提供新空间、新途径，保持农业农村经济发展旺盛活力，实现农村产业兴旺，是推动乡村振兴的重要途径。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 牦牛产业是昌都最具特色、最具潜力的重点产业之一；牦牛产业是农牧民增产增效的主导产业，是牛肉、牛奶供给的主要来源，是当地经济社会发展和人民赖以生存的重要资源。西藏东北部地区是西藏牦牛的主产区，拥有类乌齐牦牛等优良地方品种，肉质好，肉奶营养丰富，均被列入国家畜禽遗传资源名录，极具发展潜力，牦牛产业集群发展迫在眉捷。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |
|  | （1）2023年1月--3月，编制大纲确认；前期调研、准备招投标 （2）2023年3月--11月，聘请有资质的公司开展规划编制工作。初稿提交； （3）2023年12月，总结成果。送审稿提交；终稿提交。 |  | 2023年 |  |  |  | 2023年 |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |
|  | 完成2023年葡萄产业集群、牦牛产业集群编制工作。 |  |  |  | 完成2023年葡萄产业集群、牦牛产业集群编制工作。 |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成集群方案编制 |  | 完成葡萄产业集群、牦牛产业集群方案编制工作 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 完成率 |  | 100%以上 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2023年 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 200万元 |  | 200万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 促进农牧民收入稳定 |  | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 产业发展带动群众 |  | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 对环境污染认知度 |  | 较高 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  | 农牧民满意度 |  | 较高 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 指标值 | 备注 |  |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成集群方案编制 |  | 完成葡萄产业集群、牦牛产业集群方案编制工作 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 本年度完成率 |  | 100%以上 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 2023年 |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 200万元 |  | 200万元 |  |  |  |
|  | 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 促进农牧民收入稳定 |  | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 产业发展带动群众 |  | 明显提升 |  |  |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 对环境污染认知度 |  | 较高 |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  | 农牧民满意度 |  | 较高 |  |  |  |
| 其他需说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                  联系电话：                         填报日期：

《项目支出绩效目标申报表》填报说明

一、项目基本情况

1．年度：填写项目单位申请使用项目资金的年份。如：2018年申请2019年项目资金，填写“2018年”；2018年申请本年度项目资金，填写“2018年”。

2．填报单位（盖章）：加盖具体填报单位公章。

3．项目名称：按规范的项目名称内容填报。

4．项目属性：分为新增项目和延续项目，在选项“□”中划“√”。

5．主管部门：填写项目主管部门（一级预算单位）全称。

6．主管部门编码：按各级财政部门规定的预算编码填列。

7．项目单位：填写项目用款单位。

8．项目负责人：填写项目用款单位负责人。

9．联系电话：填写项目用款单位负责人联系电话。

10．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。

11．项目资金申请：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写。其中：财政拨款，填写财政预算安排的资金；自有资金，填写单位未纳入财政预算管理的事业性收入资金和经营性收入资金；其他，填写除上述两种资金以外的其他资金，如借款等。

12．项目概况：简要描述项目的内容、目的、范围等基本情况。

13．项目立项情况：分别描述项目立项的依据、项目申报的可行性、项目申报的必要性等。

14．项目实施进度计划：描述本年度项目实施的进度，根据具体细化的实施内容，分别填写计划开始时间和计划完成时间。

二、项目绩效目标

项目绩效目标：描述实施项目计划在一定期限内达到的产出和效果。

1．长期目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（延续项目）。

2．年度目标：概括描述项目在本年度所计划达到的产出和效果。

三、长期绩效指标

长期绩效指标是对项目长期绩效目标的细化和量化。

1．产出指标：反映项目单位根据既定目标计划完成的产品和服务情况。可进一步细分为：数量指标，反映项目单位计划完成的产品或服务数量；质量指标，反映项目单位计划提供产品或服务达到的标准、水平和效果；时效指标，反映项目单位计划提供产品或服务的及时程度和效率情况；成本指标，反映项目单位计划提供产品或服务所需成本，分单位成本和总成本等。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

（3）备注：其他说明事项。

2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、项目支出预期结果的实现程度和影响，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及社会公众或服务对象满意度指标等。

“指标内容”、“指标值”、“备注”栏填写参照“产出指标”中的相应内容。

3．实际操作中确定的长期绩效指标具体内容，可根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或做另行补充。

四、年度绩效指标

年度绩效指标是对项目年度绩效目标的细化和量化，具体内容填写参照“长期绩效指标”。

五、其他需说明的问题

反映项目绩效目标申请中其他需补充说明的内容。