附件2

项目支出绩效目标申报表样
（2023-2025年度）

填报单位（盖章）：

| 项目名称 |  |  | 市级配套-昌都市2023年常规农药采购补贴资金 |  |  | 项目属性 |  |  |  | 新增项目□ 延续项目 ☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 昌都市人民政府 |  |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目单位 |  |  | 昌都市农业农村局 |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 杨振林 |  |  | 联系电话 |  |  | 13908956336 |  |  |  |  |  |
| 项目起止时间 |  | 2023年1月-2023年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请 （万元） |  | 年份 |  |  | 合计 |  |  |  | 财政拨款 |  |  | 事业收入 |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023-2025 |  |  | 376 |  |  |  | 376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 |  |  | 125.0632 |  |  |  | 125.0632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位职能概述 |  |  |  | 贯彻执行国家、自治区有关农牧业和农村经济工作的方针政策和法律法规，拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业等农牧业各产业（以下简称农牧业）和农村经济发展规划并指导实施；提出农村改革和发展重大问题的对策建议；推进农牧业依法行政。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  | 根据《区农业农村厅关于印发<2022年西藏自治区＂两增两减＂虫口夺粮促丰收行动方案>的通知》、《区农业农村厅关于做好2021年常规农药采购有关事宜的通知》、《昌都市人民政府关于昌都市2022年农药采购有关事项的批复》（昌政办发〔2022〕12号）精神和要求，我市2023年11县（区）所需常规农药拟计划由各县（区）农业农村局和财政局自行组织采购，采购资金在除去自治区切块资金340万元后，不足的部分由市、县（包含群众自筹）两级各承担50%，其中县级承担资金中群众自筹部分最高不得高于县级承担总资金的50%），具体承担标准由各县（区）自行决定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 |  |  |  | 项目立项的依据 |  |  |  | - 根据《区农业农村厅关于印发<2022年西藏自治区＂两增两减＂虫口夺粮促丰收行动方案>的通知》、《区农业农村厅关于做好2021年常规农药采购有关事宜的通知》、《昌都市人民政府关于昌都市2022年农药采购有关事项的批复》（昌政办发〔2022〕12号）精神和要求，我市11县（区）每年所需常规农药由我市自行组织采购，按照《办法》要求，常规农药补助经费由自治区、地（市）、县（区）及农业生产经营主体共同承担，分担比例为45%、25%、20%和10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目申报的可行性 和必要性 |  |  |  | 近年来，随着各类农用物资价格持续上涨，农民种粮成本持续增加，农民外出打工等现象突出，同时受冬虫夏草和各类林下资源高利益影响部分老百姓中粮积极性不高，甚至出现抛荒撂荒现象，故实施农药补助政策对提高种粮农民积极性、稳定和提高粮食产量、保证粮食安全具有很强的必要性。实施农药补助政策，每年按照统一部署、统一公开招标方式，直接为种粮农民节省了种粮成本。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目绩效目标、重要意义 |  |  |  | - 实施农药补助政策对提高种粮农民积极性、稳定和提高粮食产量、保证粮食安全具有很强的必要性。促进农牧民持续增收具有重大意义。2023年确保我市粮食年产量稳定在19.7万吨以上、青稞产量稳定在16.62万吨以上，农作物重大病虫害单个病虫危害损失率控制在3%以内，总体危害损失率控制在5%以内，防治处置率达到95%以上，其中跨区域迁飞性、流行性、暴发性重大病虫害关键区、重发区防治处置率达到100%,同时青稞、小麦等主要农作物统防统治覆盖率控制在3%以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  |  |  |  | 开始时间 |  |  |  |  |  |  | 完成时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年农药采购、调运 |  |  |  |  |  | 2023年1月 |  |  |  |  |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年农药采购、调运 |  |  |  |  |  | 2024年1月 |  |  |  |  |  |  | 2024年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年农药采购、调运 |  |  |  |  |  | 2025年1月 |  |  |  |  |  |  | 2025年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保在春耕春播、苗期防控期间农药及时足量到位，不误农时。提高种粮农民积极性、稳定和提高粮食产量、保证粮食安全、促进农牧民持续增收、维护社会和谐稳定。 |  |  |  |  |  | - 2023年确保我市粮食年产量稳定在19.7万吨以上、青稞产量稳定在16.62万吨以上，农作物重大病虫害单个病虫危害损失率控制在3%以内，总体危害损失率控制在5%以内，防治处置率达到95%以上，其中跨区域迁飞性、流行性、暴发性重大病虫害关键区、重发区防治处置率达到100%,同时青稞、小麦等主要农作物统防统治覆盖率控制在3%以内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期绩效指标 | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 采购农药（吨） |  |  | ≥22.918吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粮食产量（吨） |  |  | ≥19.7万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 青稞产量（吨） |  |  | ≥16.62万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 农药质量合格率（%） |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要农作物病虫草害防控率（%） |  |  | ≤3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目按时完成率（%） |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 补贴支出资金成本（万元） |  |  | ≤125.0632万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 农牧民每年人均增收（元） |  |  | ≥200元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 农牧民农业生产技术掌握 |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 农业生态环境 |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 粮食生产能力 |  |  | 高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或 服务对象满 意度指标 |  |  |  | 项目实施农牧民满意度 |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 |  |  |  |  |  | 二级指标 |  |  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |  | 备注 |  |  |  |  |
|  | 产出指标 |  |  |  |  |  | 数量指标 |  |  |  | 采购农药（吨） |  |  | ≥22.918吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 粮食产量（吨） |  |  | ≥19.7万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 青稞产量（吨） |  |  | ≥16.62万吨 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  | 农药质量合格率（%） |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要农作物病虫草害防控率（%） |  |  | ≤3% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  | 项目按时完成率（%） |  |  | ≥100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  | 补贴支出资金成本（万元） |  |  | ≤125.0632万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 |  |  |  |  |  | 经济效益指标 |  |  |  | 农牧民人均增收（元） |  |  | ≥200元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会效益指标 |  |  |  | 农牧民农业生产技术掌握 |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 生态效益指标 |  |  |  | 农业生态环境 |  |  | 好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  | 粮食生产能力 |  |  | 高 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  | 项目实施农牧民满意度 |  |  | 98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需说明的问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算部门审核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：朱红勋  联系电话：18183938650   填报日期：2022年11月16日